## Slide 1
クライテリア項目一覧利用ガイド
第1.1版
2018年8月14日
TIS株式会社
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています。

## Slide 2: クライテリアとクライテリアマネジメント
クライテリアとは
クライテリア(Criteria)とは、主要タスク(開発工程等)の開始(Entry)/終了(Exit)を判定する「評価基準、判断基準」
クライテリアマネジメントとは
クライテリアマネジメント(Criteria Management)とは、クライテリアの合意、クライテリア達成に向けたＰＪ監視・コントロール、達成度の最終合意の総称。

## Slide 3: 目的とねらい
目的
ねらい
ＰＪ目標達成に向けた到達点の明確化と計画の確実な実行
主要タスク（工程等）毎にクライテリアを定義し、達成度を
PJの途上から確認することで、目標達成確率を高める。
特にウォーターフォール開発の場合では、工程が輻輳する
ＰＪにおいて、次工程の開始条件を明確にし、達成に
導くことが工程終了達成にもつながる。
ＰＪ関係者の協力関係を強化
目標を共有し、達成に向けた役割を明確にすることで、
ＰＪ一丸となった協力体制を確立し、ＰＪの成功確率を高める。
PJマネジメント活動を健全に機能させ、PJリスクの早期発見、問題拡大の未然防止を図り、PJを成功に導く道標とする。

## Slide 4: 利用上の注意

## Slide 5: 自社開発での利用
本コンテンツは、受託開発を想定した記載となっています。
自社開発で利用する場合は、
「顧客」を「プロダクトマネージャー」と読み替えて利用してください。

## Slide 6: クライテリアの内容

## Slide 7: クライテリア項目の内容
クライテリアは、プロジェクト内だけでの利用ではなく、
顧客やパートナー等のステークホルダーとの状況の共有にも利用するものです。
そのため、クライテリア項目には、
・プロジェクト内の評価達成基準（進捗の達成度や当たり前品質等の評価）
・パートナーとの評価達成基準（進捗の達成度や当たり前品質、受入基準の評価）
・顧客との評価達成基準（利用品質等の受入基準の評価）
を含めるようにします。
※クライテリアマネジメントの進め方次第では、顧客が実施する判定については
顧客側で別途管理する場合もあります。

## Slide 8: スクラム開発におけるクライテリア
スクラム開発におけるEntryクライテリアの確認は、
各プロダクトバックログや各スプリント、リリースの
「Readyの定義」の状況確認と同義です。
スクラム開発におけるExitクライテリアの確認は、
各プロダクトバックログや各スプリント、リリースの
「Doneの定義」の状況確認と同義です。
クライテリアマネジメントとReadyの確認、Doneの確認を
別々に考えるのではなく、Readyの確認項目＝Entryクライテリア項目、
Doneの定義＝Exitクライテリア項目と考えてください。
つまり、審査時点で必要な全てのReadyの定義がチェックされていることが
Entryクライテリアの合格であり、
同様に審査時点での全てのDoneの定義がチェックされていることが
Exitクライテリアの合格になります。

## Slide 9: クライテリア審査の実施タイミング

## Slide 10: ウォーターフォール開発
・各工程の開始前にEntryクライテリア審査を実施する。
・各工程の終了前にExitクライテリア審査を実施する。
・各工程の途中で、Exitクライテリア項目の途上確認を実施する。
・各工程の途中で、次工程のEntryクライテリア項目の途上確認を実施する。
ウォーターフォール開発（V字開発プロセス）の審査タイミングは以下の通り。
要件定義
外部設計
内部設計
プログラミング
結合テスト
システムテスト
移行・展開
数ヵ月～数年
▲
Entry
▲
Entry
▲
Entry
▲
Entry
▲
Entry
▲
Entry
▲
Entry
▲
Exit
▲
Exit
▲
Exit
▲
Exit
▲
Exit
▲
Exit
▲
Exit

## Slide 11: スクラム開発
・PJ開始前にEntryクライテリア審査を実施する。
・スプリントゼロ終了前にExitクライテリア審査を実施する。
・スプリント開始前にEntryクライテリア審査を実施する。(※1)
・スプリント終了前にExitクライテリア審査を実施する。 (※1)
・本番リリース前にEntryクライテリア審査を実施する。
・本番リリース後にExitクライテリア審査を実施する。
・審査間の途中で、Exitクライテリア項目の途上確認を実施する。
・審査間の途中で、次のEntryクライテリア項目の途上確認を実施する。
スクラム開発の審査タイミングは以下の通り。
※1
スクラム開発では各スプリントは1～4週間程度の短い期間で実施される。
スプリント毎に審査を実施する場合、常に審査している状態となる。
そのため、数スプリント毎に審査を実施するようにしても良い。

## Slide 12: スクラム開発
スプリント1
スプリントゼロ
バックログ
バックログ
バックログ
1～3週間
▲
PJ開始前
Entry
▲
Exit
スプリント2
スプリント3
スプリントn
・・・
▲
Entry
▲
Exit
▲
Entry
本番リリース
▲
Entry
▲
Exit
スプリント間でのタイミングはPJで計画する。
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ
バックログ

## Slide 13: クライテリア項目一覧の利用方法

## Slide 14: クライテリア項目一覧の利用方法
クライテリア項目一覧はEntry審査用、Exit審査用のシートを 用意している。
審査項目はPJ特性に応じて修正を実施する。
クライテリア審査時期を計画し、計画された数だけ シートを複製する。
A列～K列で各タイミングの審査で必要な項目を フィルタリングする。
フィルタリング対象項目はPJ特性に応じて修正を実施する。