## 表紙
第1.1版
2018年8月14日
クライテリア項目一覧

## Entryクライテリア
[11 empty] | PJ名 ： | [20 empty] | 時点 | 記入者
[11 empty] | ■Entryクライテリア |  |  |  |  | 審査タイミング： |  |  | 評価 | [6 empty] | PJ/部門総合判定 |  | 総合コメント | [5 empty] | 承認
[19 empty] | 判定 | ◎ | ○ | △ | × | 計 |  | □ | 合格 | [6 empty] | 顧客 | PJ
[11 empty] | 【クライテリアマネジメントの考え方・観点】 | [7 empty] | 個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | □ | 条件付き合格
・パートナー、顧客（含む業務部門、顧客と契約しているベンダ等）とクライテリア項目を共有するため、責任者をPJ、パートナー、顧客に区別。
[11 empty] | （顧客と共有する場合には、パートナー欄は不要） | [7 empty] | 評価 | ◎＋○の個数 | [5 empty] | □ | 不合格
[11 empty] | ・途上管理、未達管理の実践。 | [11 empty] | ×100% ＝ |  | %
[11 empty] | ・各項目に対してクライテリア判定を4段階にて実施。 | [8 empty] | 全体の個数
・各工程で評価を定量化し、PJ/部門にて総合判定を実施。
評価タイミング | [10 empty] | 開始基準 | [8 empty] | 途上管理 | [5 empty] | 判定 |  | 未達管理 |  |  |  | 備考（補足説明、エビデンス資料等）
ウォーターフォール開発 | [6 empty] | スクラム開発 |  |  |  | No | プロセス | No | 大項目 | No | 中項目 | No | 小項目 | 分類 | 進捗 | 課題 | 進捗・課題に対する状況報告 |  |  |  | 判定 | 判定理由（達成根拠） | 期限 | 進捗 | 完了日 | 進捗ステータスに対する状況報告
要件定義 | 外部設計 | 内部設計 | プログラミング | 結合テスト | システムテスト | 移行・展開 | PJ開始 | スプリント | プロダクトバックログ | 本番リリース | bar: 開始基準 分類 to 途上管理 課題
○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 プロセス: プロジェクト統合マネジメント
○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: プロジェクト管理
○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: プロジェクト管理計画
○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: プロジェクト管理計画の管理ルールや意思決定ルールが明確になっており、顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 顧客契約
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 契約プロセスの合意
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 見積り確定～契約締結～注文書受領までのプロセスを顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 契約内容及び契約形態
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 受注範囲、契約形態、受注金額を合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 顧客との役割分担、責任範囲を合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 成果物が定義されており、承認者と納品計画、検収条件を合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 開発設備（インフラ、開発ツール、開発場所*PJルーム）の手配、及び費用負担について合意している。; 開始基準 分類: ○
|  | ○ | [8 empty] | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 瑕疵担保責任の対象、起算日、期間が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 受注
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 顧客承認を得、注文書を受領している。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 仮受注の場合、法的効力のある文書を顧客から受領している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: クライテリアマネジメント計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: クライテリアマネジメント計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: クライテリアを審議する経営層レベルの定例会（スアリングコミッティ等）の設置が顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: Entryクライテリア、Exitクライテリアが顧客と合意されている。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: クライテリア項目の達成度合いを途上管理するルールが設定されている。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: クライテリア項目の審査計画が明確になっている。; 開始基準 分類: ●
○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 プロセス: プロジェクト・スコープ・マネジメント
○ | [8 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: スコープ妥当性
○ | [8 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 顧客要件
○ | [8 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要件のINPUT（ex．RFP、現行調査結果、FIT&GAP結果、グランドデザイン、提案書）が明確になっており、INPUTの正当性が確認できている。; 開始基準 分類: ○
[9 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 業務要件は確定しており顧客に承認を得ている。; 開始基準 分類: ○
[9 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: システム要件は確定しており顧客に承認を得ている。; 開始基準 分類: ○
[9 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 非機能要件は確定しており顧客に承認を得ている。; 開始基準 分類: ○
[9 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 各要件に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
[9 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 6; 開始基準 小項目: バックログが作成されている。; 開始基準 分類: ○
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: スコープコントロール
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 変更管理; 開始基準 分類: ○
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 仕様変更事項の対応方針（方針、対応者、期限）を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 仕様変更案件の取り込みが完了している。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 移行・展開計画の見極め
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行対象が明確になっている。（データ移行、システム移行、業務移行）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 移行に関わる業務制約（内容、期間）が明確になっており、関係者に合意されている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 プロセス: プロジェクト・タイム・マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: スケジュール管理
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 全体計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: マスタースケジュールと進め方を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 中日程計画が作成されている。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: スケジュールの見直しが必要な場合、見直しについて顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 作業計画
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 小日程計画が作成されている。; 開始基準 分類: ●P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 移行計画
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 移行作業
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行スケジュールが明確になっている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 移行所要時間の実測結果が制限時間内であることが確認済である。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 移行作業手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 移行可否判断（チェック）ポイントが設定されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: コンティンジェンシープラン
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行作業のコンティンジェンシープランがあり、プラン発動の判断ポイントと手順が確立されている。 （コンティンジェンシープラン例 ： フォールバック）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: フォールバック基準、手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 本番稼動後フォロー
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番切替後の検証計画が明確になっている。（検証範囲、検証対象物、規模、体制、期間、タイミング）; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 事業継続計画
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: BCP（本番稼動後の障害に備えた事業継続計画）が、策定されている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 プロセス: プロジェクト・コスト・マネジメント
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: コスト管理
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 見積り
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 見積り前提と見積り確定までのプロセスが顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 見積り金額、見積り前提を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 見積り金額が顧客予算内に収まっているか。 超過している際の追加費用、もしくは要件削減が合意されている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 複数の見積り手法で検証を行なっている、またその結果大きなギャップが無いことを確認している。; 開始基準 分類: ●
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 原価明細と利益計画の妥当性が見極められている。; 開始基準 分類: ●
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 プロセス: プロジェクト品質マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 品質管理
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 前工程の完了状態
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 前工程の成果物は顧客レビューの上、承認されている。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 前工程でサブシステム横断の残課題、及びサブシステム内の重大な残課題がない。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 前工程での積み残し事項の対応方針（方針、対応者、期限）を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 運用設計・手順書が完成しており、検証されているか。（システム管理／オペレーション）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 運用設計・手順書が完成しており、検証されているか。（業務運用管理／業務オペレーション）; 開始基準 分類: ○
[8 empty] | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 前スプリントの完了状態
[8 empty] | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 前スプリントまでの成果物は顧客レビューの上、承認されている。; 開始基準 分類: ○P
[8 empty] | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 前スプリントでサブシステム横断の残課題、及びサブシステム内の重大な残課題がない。; 開始基準 分類: ○P
[8 empty] | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 前スプリントでの積み残し事項の対応方針（方針、対応者、期限）を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○P
[10 empty] | ○ | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 運用設計・手順書が完成しており、検証されているか。（システム管理／オペレーション）; 開始基準 分類: ○
[10 empty] | ○ | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 運用設計・手順書が完成しており、検証されているか。（業務運用管理／業務オペレーション）; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 設計レビュー
| ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計レビューの方法、体制、実施時期を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: テスト運営
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テスト運営手順（テスト体制、会議体、実行・検証手順、データ入力、エビデンス取得 等）が確定している。; 開始基準 分類: ●P
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 現行機能踏襲部分、及び追加・変更機能部分のデグレード確認手順が確定している。; 開始基準 分類: ●P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 中項目: 結合テスト仕様
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 結合テスト仕様（ケース、シナリオ）の見直しを行い、顧客レビューの上、承認されている。; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 結合テスト仕様（ケース、シナリオ）には、外部機関、周辺システムとの調整が完了している。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: テストケース密度の妥当性が評価されている。; 開始基準 分類: ●P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 6; 開始基準 中項目: システムテスト仕様
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: システムテスト仕様（ケース、シナリオ）の見直しを行い、顧客レビューの上、承認されている。; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テストケース密度の妥当性が評価されている。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 開始基準 No: 7; 開始基準 中項目: 品質管理
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: PJ特性を考慮した品質目標が設定できている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: レビュープロセス（レビュー観点、適切なレビューアのアサイン 等）が明確になっている。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 移行課題（移行リハーサルの課題、不具合含む）の内、 未解決なものは取り扱い方針について顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 8; 開始基準 中項目: 要件の達成状態
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要件定義で定義した業務機能要件を満足している。 （受入テスト（UAT）等で顧客検証が完了しており、対応方針（取り込み完了or本番リリース後の対応等）が確定）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 要件定義で定義した非機能要件を満足している。（性能要件含む）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 本番リリース迄に取り込む方針の仕様変更が全件取り込まれ、テストが完了している。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 品質評価
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 品質評価結果の妥当性検証
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 品質評価結果について、妥当性が検証されている。; 開始基準 分類: ●P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 品質評価結果について、顧客に承認されている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 6; 開始基準 プロセス: プロジェクト人的資源マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 体制・要員
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 中項目
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要員が明確になっており、手配できている。; 開始基準 分類: ●P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: PJ体制が確定している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 要員のスキルが充足している。（業務知識、開発経験）; 開始基準 分類: ●P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 本番連絡体制、手順が明確化されている。（障害時の連絡先、連絡ルート設定等）; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: 業務・システム運用体制が確立できている。（引継作業、または引継計画の完了を含め）; 開始基準 分類: ●P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 6; 開始基準 小項目: アプリケーション保守体制が確立できている。（引継作業、または引継計画の完了を含め）; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 7; 開始基準 小項目: 上記以外のS/Wベンダ、H/Wベンダ保守体制が確立できている。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 調達
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 派遣要員、外部調達、内部調達が完了している。; 開始基準 分類: ●
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 開始基準 No: 7; 開始基準 プロセス: プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: コミュニケーション管理
○ | [6 empty] | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 中項目
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 情報伝達手段を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 会議体（目的、報告内容、頻度、出席者）を顧客と合意している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 外部委託先
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 情報伝達手段をパートナーと合意している。; 開始基準 分類: ●P
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 会議体（目的、報告内容、頻度、出席者）をパートナーと合意している。; 開始基準 分類: ●P
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 関連システム
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 情報伝達手段を関連システムと合意している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 会議体（目的、報告内容、頻度、出席者）を関連システムと合意している。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 本番移行時
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番移行連絡ルートが確立されており、関係者に展開されている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 8; 開始基準 プロセス: プロジェクト・リスク・マネジメント
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 大項目
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 課題の対処
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 未解決課題が0件である。未解決課題については解決目処がついている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: リスク
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: リスクの洗い出し
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: リスク一覧表は作成されており、リスクの洗い出し、及び影響度の判別ができている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: リスク対策
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 影響度の大きいリスクに対し、対策がとられている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 9; 開始基準 プロセス: プロジェクト調達マネジメント
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: プロダクト調達管理
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 利用技術のリスク見極め
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 提案前提のパッケージやツールはリスクが見極められている。また、新規の場合は、リスク対策が講じられている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 外部委託契約（S/Wベンダ、H/Wベンダ、関連会社を含む）
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 契約プロセスの合意
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 見積り確定～契約締結～注文書受領までのプロセスをパートナーと合意している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 契約内容及び契約形態
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 受注範囲、契約形態、受注金額を合意している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: パートナーとの役割分担、責任範囲を合意している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 成果物が定義されており、承認者と納品計画、検収条件を合意している。; 開始基準 分類: ●P
|  | ○ | [8 empty] | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 瑕疵担保責任の対象、起算日、期間が明確になっている。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 見積り
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 見積り前提をパートナーと合意している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 原価明細と利益計画の妥当性が見極められている。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 発注
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 発注条件、発注額をパートナーと合意し、発注書を発行している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 仮発注の場合、法的効力のある文書をパートナーに発行している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 中項目: 委託管理
○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 進捗定例会、コミュニケーション方法、品質報告、検証計画、開発環境（単体テスト、結合テスト）について、パートナーと合意している。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | 開始基準 No: 10; 開始基準 プロセス: プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント
○ | ○ | [5 empty] | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 大項目
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 顧客のPJ体制
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要件を確定させるために必要な体制がとられている。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 顧客との役割分担、責任範囲を合意している。; 開始基準 分類: ○
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 意思決定体制
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 顧客の意思決定体制/ルールが顧客と合意済である。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 顧客リーダの力量
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 社内影響力、決断力、経験、PM力などを備えたリーダである。; 開始基準 分類: ●
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: PJに参画する複数ベンダ間の、役割分担や調整等にリーダシップがとれる。; 開始基準 分類: ●
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 関連システム
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 関連システムとの分担
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 関連システムとの役割分担、責任範囲を合意している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 関連システムの進捗状況
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 関連システムのタスクが計画通り完了している。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 他システム間I／Fテスト
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 他システムとテスト実施日程、実施内容、検証結果報告、不具合対応手順、連絡窓口などの調整ができている。; 開始基準 分類: ○
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 外部接続テスト
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 外部接続先とテスト実施日程、実施内容、検証結果報告、不具合対応手順、連絡窓口などの調整ができている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: 顧客業務移行準備
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 運用マニュアル
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 業務運用に必要な業務マニュアル、操作マニュアルは完成しており、検証されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: ユーザ研修
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: システム利用者の研修が完了している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | 開始基準 No: 11; 開始基準 プロセス: 開発基盤、開発準備
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 開発標準
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: システム開発標準
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: プログラミング標準、SQL標準、ネーミングルール、メッセージ出力ルール等が確定している。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 保守開発運用
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 本番運用管理
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番運用手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 障害対応手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 開発運用管理
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 開発（保守）管理手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 障害対応手順が確立されている。; 開始基準 分類: ○
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: 環境
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 環境構築
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: プログラミング・単体テストを実施するための環境が構築されている。（データベース・ライブラリの生成を含む）; 開始基準 分類: ●P
|  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 結合テストを実施するための環境が構築されている。（データベース・ライブラリの生成を含む）; 開始基準 分類: ●P
|  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: テストデータが作成され、結合テスト環境に設定されている。; 開始基準 分類: ●P
|  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 結合テスト環境の稼働確認ができている。; 開始基準 分類: ●P
[5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 小項目: システムテストを実施するための環境が構築されている。（データベース・ライブラリの生成、ジョブ登録を含む）; 開始基準 分類: ●
[5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 6; 開始基準 小項目: テストデータが作成され、システムテスト環境に設定されている。; 開始基準 分類: ●
[5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 7; 開始基準 小項目: システムテスト環境の稼働確認ができている。; 開始基準 分類: ●
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 8; 開始基準 小項目: 本番環境が構築されている。（データベース・ライブラリの生成、ジョブ登録を含む）; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 9; 開始基準 小項目: 本番用データが作成され、本番環境に設定されている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 10; 開始基準 小項目: 本番環境の稼働確認ができている。; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 11; 開始基準 小項目: 保守開発環境が構築されている。（データベース・ライブラリの生成、ジョブ登録を含む）; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 12; 開始基準 小項目: 保守開発用データが作成され、保守開発環境に設定されている。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 13; 開始基準 小項目: 保守開発環境の稼働確認ができている。; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 非機能要件（性能テスト、障害テスト、運用テスト）の確認
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 非機能要件の確認する環境準備が完了している。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 他のテスト種別との使用区画、使用時間、使用データの切り分けが出来ている。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 移行データの準備
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行データを用する場合、データ準備完了後のマスキング等の個人情報保護法対策が計画されている。; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 移行元システムからのデータ抽出変換済のデータを受領済、または受領期日が合意されている。; 開始基準 分類: ○
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 大項目: 開発管理
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: ライブラリ管理
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: ライブラリ管理ルールが確定している。（仕様変更や保守開発における並走案件を考慮したルール）; 開始基準 分類: ●P
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 開発環境
|  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 開発環境使用ルール（コンパイル方法、デバッグ方法、及びユーザID付与等）が確定している。; 開始基準 分類: ●P
【分類】
[19 empty] | ○ | 顧客共有
[19 empty] | ● | PJ内部
[19 empty] | P | パートナー共有
[11 empty] | 途上管理 進捗: ●途上管理 |  |  |  |  | ●判定 |  | ●未達管理
[11 empty] | 途上管理 進捗: 【進捗】 |  |  |  |  | 【判定】 |  | 【進捗】
[11 empty] | 途上管理 進捗: ◎; 途上管理 課題: 前倒し |  |  |  |  | ◎ | 達成済み | ◎ | 前倒し（未達管理上の期限に対し。以下同様）
[11 empty] | 途上管理 進捗: ○; 途上管理 課題: 予定通り |  |  |  |  | ○ | 達成見込み （予定通り、工程開始、工程完了までに完了） | ○ | 予定通り
[11 empty] | 途上管理 進捗: △; 途上管理 課題: 遅延あり、キャッチアップ見込み （マスタースケジュールへの影響なし） |  |  |  |  | △ | 達成見込み （遅延、キャッチアップ見込み） | △ | 遅延あり、キャッチアップ見込み （マスタースケジュールへの影響なし）
[11 empty] | 途上管理 進捗: ×; 途上管理 課題: 遅延あり、キャッチアップ困難 *1 （マスタースケジュールへの影響あり） |  |  |  |  | × | 達成困難 *1 | × | 遅延あり、キャッチアップ困難 *1 （マスタースケジュールへの影響あり）
[11 empty] | 途上管理 進捗: －; 途上管理 課題: 評価時期未到来 | [6 empty] | － | 評価時期未到来
[11 empty] | 途上管理 進捗: 【課題】 |  |  |  |  | *1 | スケジュール変更、体制増強、機能削減等の根本対策が必要。
[11 empty] | 途上管理 進捗: ◎; 途上管理 課題: 課題なし | [5 empty] | 状況次第により経営レベルでの調整が必要。
[20 empty] | ○ | 課題あり、解決見込み（リスク小）
[20 empty] | △ | 課題あり、解決見込み（リスク大）
[20 empty] | × | 課題あり、解決困難 *1
[20 empty] | － | 評価時期未到来
クライテリア判定前の管理
クライテリア判定後の管理
クライテリア判定実施
Note on Q3: V字開発プロセスの場合は工程名、スクラム開発プロセスの場合はスプリント番号等を記載する。

## Exitクライテリア
[11 empty] | PJ名 ： | [20 empty] | 時点 | 記入者
[11 empty] | ■Exitクライテリア |  |  |  |  | 審査タイミング： |  |  | 評価 | [6 empty] | PJ/部門総合判定 |  | 総合コメント | [5 empty] | 承認
[19 empty] | 判定 | ◎ | ○ | △ | × | 計 |  | □ | 合格 | [6 empty] | 顧客 | PJ
[11 empty] | 【クライテリアマネジメントの考え方・観点】 | [7 empty] | 個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | □ | 条件付き合格
・パートナー、顧客（含む業務部門、顧客と契約しているベンダ等）とクライテリア項目を共有するため、責任者をPJ、パートナー、顧客に区別。
[11 empty] | （顧客と共有する場合には、パートナー欄は不要） | [7 empty] | 評価 | ◎＋○の個数 | [5 empty] | □ | 不合格
[11 empty] | ・途上管理、未達管理の実践。 | [11 empty] | ×100% ＝ |  | %
[11 empty] | ・各項目に対してクライテリア判定を4段階にて実施。 | [8 empty] | 全体の個数
・各工程で評価を定量化し、PJ/部門にて総合判定を実施。
評価タイミング | [10 empty] | 開始基準 | [8 empty] | 途上管理 | [5 empty] | 判定 |  | 未達管理 |  |  |  | 備考（補足説明、エビデンス資料等）
ウォーターフォール開発 | [6 empty] | スクラム開発 |  |  |  | No | プロセス | No | 大項目 | No | 中項目 | No | 小項目 | 分類 | 進捗 | 課題 | 進捗・課題に対する状況報告 |  |  |  | 判定 | 判定理由（達成根拠） | 期限 | 進捗 | 完了日 | 進捗ステータスに対する状況報告
要件定義 | 外部設計 | 内部設計 | プログラミング | 結合テスト | システムテスト | 移行・展開 | スプリントゼロ | スプリント | プロダクトバックログ | 本番リリース | bar: 開始基準 分類 to 途上管理 課題
○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 プロセス: プロジェクト統合マネジメント
○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 工程計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 開発スケジュール全体のフィジビリティ
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 開発スケジュールが記載され、そのフィジビリティが確認されている。 （外部機関、周辺（関連）システム等、担当範囲外のタスクとの整合性を含めたフィジビリティ） 例）超短期PJなど、要件や必要工数に比べての開発期間の妥当性が検証済みである。 各工程に余裕があるか無いか確認している。 複数工程の並行実施や顧客側のタスク進捗の影響など、特に考慮が必要なものがあるかどうか確認している。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 仕様変更や保守開発における並走案件の凍結時期が、顧客と合意されている。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 全体テスト計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 全テストの定義、基本方針、スケジュール概要、責任者・体制・役割分担、合否判定基準などの概要が明確になっている。（外部機関、周辺システム等、担当範囲外のシステムとのテストを含む）; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: システムテスト計画
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: システムテストの基本方針、スケジュール概要、責任者・体制・役割分担、合否判定基準などの概要が関係者で合意している。（外部機関、周辺システム等、担当範囲外のシステムとのテストを含む）; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 結合テスト計画
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: システムテストの基本方針、スケジュール概要、責任者・体制・役割分担、合否判定基準などの概要が関係者で合意している。（外部機関、周辺システム等、担当範囲外のシステムとのテストを含む）; 開始基準 分類: ○
|  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 中項目: 単体テスト計画
|  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 単体テストの計画と仕様が作成されている。; 開始基準 分類: ○P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: PJ管理計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: PJ管理方法の確定
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: PJ管理計画の管理ルールや意思決定ルールが明確になっており、関係者と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: クライテリア
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: クライテリア項目
○ | [6 empty] | 〇 |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: Entryクライテリア、Exitクライテリアが顧客と合意されている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 プロセス: プロジェクト・スコープ・マネジメント
○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 大項目
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 業務要件の確定
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要件は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各要件に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 現行機能の踏襲／未踏襲が明確化（明文化）され、顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: システム要件の確定
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 要件は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各要件に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 非機能要件、方式の確定
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 非機能要件は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 非機能要件に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 非機能要件について、検証内容（保証内容）と検証期間（工程）が顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 移行要件（方針）の確定
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行対象データの有無と移行要否が確定しており顧客に承認を得ている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
○ | [10 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 移行元システムからのデータ抽出変換に対して、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 外部設計仕様
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: ユーザーインタフェース（画面、帳票等）設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各設計内容に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 外部／他（周辺）システム間インターフェース設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各設計内容に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: サブシステム間インターフェース設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各設計内容に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: データベース（論理）設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各設計内容に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 中項目: システム機能設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 各設計内容に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 6; 開始基準 中項目: 方式設計（詳細）の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 設計は確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 設計に対して、顧客側業務部門と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 小項目: 設計について、検証内容（保証内容）と検証期間（工程）が顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 7; 開始基準 中項目: 移行計画・設計の確定
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行計画書が策定されている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 移行設計が確定しており顧客に承認を得ている。未確定部分がある場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [7 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 未確定部分について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○
|  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: 内部設計仕様
|  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: システム処理設計の確定
|  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: サブシステム分割後の個々の機能の詳細設計と検証が完了している。; 開始基準 分類: ○P
|  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 実行単位、実行プログラム、モジュールの詳細、インターフェース、及び処理規則の設計と検証が完了している。; 開始基準 分類: ○P
|  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 共通テストデータの準備が完了している。; 開始基準 分類: ○P
| ○ | [9 empty] | 開始基準 No: 4; 開始基準 大項目: 変更管理
| ○ | [9 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 要件、設計変更要求
| ○ | [9 empty] | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 外部環境変化（法的対応等）など、変更不可避なもの以外の変更要求をクローズすることを顧客と合意する。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [9 empty] | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 仕様変更定義、変更要求の受け入れ判断を合意する会議体、ルール、決裁者、費用の扱いについて、顧客と合意する。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [9 empty] | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 仕様変更定義、変更要求の受け入れ判断を合意する会議体、ルール、決裁者、費用の扱いについて、パートナーと合意する。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 開始基準 No: 3; 開始基準 プロセス: プロジェクト・タイム・マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 成果物
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 成果物の完了
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 当該期間で定義されている成果物が、全て期間内で作成完了、顧客承認されている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 開発PJの最終工程である場合、PJ完了報告書記載が完了していること。（又は、完了見通しがついていること）; 開始基準 分類: ●
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: プログラミング
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: コーディング
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: コーディング：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: ソースコードレビュー
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: レビュー実施率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 指摘対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 大項目: 単体テスト実施
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 単体テスト
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 不具合対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 単体テスト（データ移行プログラム）
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 不具合対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 大項目: 結合テスト実施
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 結合テスト
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 不具合対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 結合テスト（データ移行プログラム）
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 不具合対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 他システム間I／Fテスト
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 他システム間I／Fテストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 他システム間I／Fテスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 他システム間I／Fテスト不具合課題残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 5; 開始基準 大項目: システムテスト実施
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: システムテスト
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 不具合対応残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 移行
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 移行リハーサル消化率：100%; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 移行リハーサル課題（不具合）残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 中項目: 外部接続テスト
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 外部接続先テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 外部接続テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 外部接続テスト不具合課題残件数：0件; 開始基準 分類: ○P
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 中項目: 非機能要件（性能テスト、障害テスト、運用テスト）の確認
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 非機能要件テストケース消化率：100%; 開始基準 分類: ○
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 非機能要件テスト結果検証率：100%; 開始基準 分類: ○
[5 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 非機能要件テスト不具合課題残件数：0件; 開始基準 分類: ○
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 6; 開始基準 大項目: 本番検証
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 本番検証
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番検証率：100%（計画作業の完了）; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 4; 開始基準 プロセス: プロジェクト・コスト・マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 見通し
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: コスト見通し
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: これまでの実績を踏まえ、以降のコスト見直しが、実施されていること。; 開始基準 分類: ●
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: リスク対策費
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: リスクの原資
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: リスクに対する対策原資が考慮されている。; 開始基準 分類: ●
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 5; 開始基準 プロセス: プロジェクト品質マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 品質評価
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 品質評価結果の妥当性検証
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 品質評価結果について、妥当性が検証されている。; 開始基準 分類: ●P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 品質評価結果について、顧客に承認されている。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 本番検証結果の妥当性検証
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番検証結果、障害発生・対応状況、障害分析結果について、妥当性が検証されている。; 開始基準 分類: ●P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 本番検証結果、障害発生・対応状況、障害分析結果の顧客報告が完了している。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 大項目: 障害
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 障害状況
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番重障害がない or 重障害が全て対応完了している。; 開始基準 分類: ○P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 6; 開始基準 プロセス: プロジェクト人的資源マネジメント
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 体制・要員計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 体制・要員計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: PJの各工程において、どの時期にどれだけの要員が必要か明確になっており、手配の目途ができている。; 開始基準 分類: ●P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 要員のスキルが充足している。（業務知識、開発経験）; 開始基準 分類: ●P
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 調達計画
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 派遣要員、外部調達、内部調達の計画が明確になっている。; 開始基準 分類: ●
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 開始基準 No: 7; 開始基準 プロセス: プロジェクト・リスク・マネジメント
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 大項目
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: 課題（要件、技術、マネジメント）
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 未解決課題がない。課題があった場合は、次工程への影響が見極められており、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 課題について、期限超過時の扱いが顧客と合意がとれている。; 開始基準 分類: ○P
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: 課題（アプリケージョン品質、性能品質、運用品質）
[6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 未解決課題がない。課題があった場合は、期限と責任の所在が明確になっている。; 開始基準 分類: ○P
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 8; 開始基準 プロセス: プロジェクト調達マネジメント
○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: プロダクト調達管理
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 中項目: H/W、S/Wの選定
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番H/W、S/W構成が確定している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 開発H/W、S/W構成が確定している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 中項目: H/W、S/Wの発注
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: 本番H/W、S/Wの発注が完了している。; 開始基準 分類: ○
| ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 開発H/W、S/Wの発注が完了している。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 9; 開始基準 プロセス: 開発基盤、開発準備
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 大項目: 開発基盤、開発準備
○ | [6 empty] | ○ | bar: 開始基準 No to 開始基準 中項目
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 1; 開始基準 小項目: プログラミング～システムテストまでの環境が計画されている。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 2; 開始基準 小項目: 本番H/W、S/Wの調達、開発機器の環境の構築計画ができている。; 開始基準 分類: ○
○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | 開始基準 No: 3; 開始基準 小項目: 開発H/W、S/Wの調達、開発機器の環境の構築計画ができている。; 開始基準 分類: ○
【分類】
[19 empty] | ○ | 顧客共有
[19 empty] | ● | PJ内部
[19 empty] | P | パートナー共有
[11 empty] | 途上管理 進捗: ●途上管理 |  |  |  |  | ●判定 |  | ●未達管理
[11 empty] | 途上管理 進捗: 【進捗】 |  |  |  |  | 【判定】 |  | 【進捗】
[11 empty] | 途上管理 進捗: ◎; 途上管理 課題: 前倒し |  |  |  |  | ◎ | 達成済み | ◎ | 前倒し（未達管理上の期限に対し。以下同様）
[11 empty] | 途上管理 進捗: ○; 途上管理 課題: 予定通り |  |  |  |  | ○ | 達成見込み （予定通り、工程開始、工程完了までに完了） | ○ | 予定通り
[11 empty] | 途上管理 進捗: △; 途上管理 課題: 遅延あり、キャッチアップ見込み （マスタースケジュールへの影響なし） |  |  |  |  | △ | 達成見込み （遅延、キャッチアップ見込み） | △ | 遅延あり、キャッチアップ見込み （マスタースケジュールへの影響なし）
[11 empty] | 途上管理 進捗: ×; 途上管理 課題: 遅延あり、キャッチアップ困難 *1 （マスタースケジュールへの影響あり） |  |  |  |  | × | 達成困難 *1 | × | 遅延あり、キャッチアップ困難 *1 （マスタースケジュールへの影響あり）
[11 empty] | 途上管理 進捗: －; 途上管理 課題: 評価時期未到来 | [6 empty] | － | 評価時期未到来
[11 empty] | 途上管理 進捗: 【課題】 |  |  |  |  | *1 | スケジュール変更、体制増強、機能削減等の根本対策が必要。
[11 empty] | 途上管理 進捗: ◎; 途上管理 課題: 課題なし | [5 empty] | 状況次第により経営レベルでの調整が必要。
[20 empty] | ○ | 課題あり、解決見込み（リスク小）
[20 empty] | △ | 課題あり、解決見込み（リスク大）
[20 empty] | × | 課題あり、解決困難 *1
[20 empty] | － | 評価時期未到来
クライテリア判定前の管理
クライテリア判定実施
クライテリア判定後の管理
Note on Q3: V字開発プロセスの場合は工程名、スクラム開発プロセスの場合はスプリント番号等を記載する。